顺平县2023年度城乡居民基本医疗保险

参保缴费工作方案

为加快推进全民参保，全面落实国家、省、市关于全面推进基本医疗保险全民参保计划的实施意见和做好城乡居民基本医疗保障工作一系列要求，现就切实做好我县2023年度城乡居民基本医疗保险参保登记缴费工作制定方案如下：

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实国家省市深化医疗保障制度改革决策部署，坚持以人民健康为中心，以实现全面覆盖、依法征缴、提高质量、应保尽保为目标，以政府主导、部门协同、强化宣传、技术支撑为举措，锁定城乡居民医保覆盖人群，提升参保便捷程度，巩固并不断提升城乡居民参保率，确保应保尽保、推进全员参保，推动实现人人享有医保，筑牢城乡居民医疗保障制度可持续运行的基础。

（二）总体原则

坚持政府主导，砸实责任。按照上级要求，进一步强化政府主体责任，落实乡镇、村（居）两委直接责任，强化对乡村的组织考核，精准确定考核指标，广泛宣传发动辖区居民积极参保，确保应保尽保。坚持分类保障，精准施策。有针对性地加强重点人员参保缴费服务，对各类困难群体、学生儿童等人群，明确责任部门，细化分解任务目标，引导主动参保。坚持技术支撑，提高质量。依托国家医疗保障信息平台基础信息管理系统，清理无效、虚假、重复数据，实时识别参保人参保缴费状态，提升参保质量。

（三）任务目标

1.总体参保任务目标。参保范围按照《保定市城乡居民基本医疗保险实施办法》（保政函〔2020〕49号）规定执行。城乡居民基本医疗保险总体参保率列入保定市解决重点民生问题量化考核指标，全县总体参保率须达到95%以上且不低于2022年度城乡居民参保人数。各乡镇要按照户籍人口数量，充分发动，力争全员参保，应保尽保。

2.重点人群参保目标。享受省定参保资助的脱贫人口、特困人员、低保对象、易返贫致贫人口、乡村振兴局认定的返贫致贫人口和低保边缘家庭成员参保率要达到100%。其他重点人群包括因病致贫家庭重症患者，丧失劳动能力的困难重度残疾人，易地扶贫搬迁群众，“空心村”治理相关人员、留守困境、孤弃、事实无人抚养、新生儿童，失独、失能、独居、高龄、特殊困难留守等老年人，要实现应保尽保。各类全日制普通高等学校（包括民办高校）在校生及全日制研究生（以下统称大学生）的特困人员、低保对象等，由户籍地政府资助在户籍地参保。

二、明确政策

（一）严格执行筹资政策

按国家、省、市规定，提高城乡居民基本医疗保险筹资标准。居民医保人均财政补助标准达到每人每年不低于610元，个人缴费标准为每人每年350元。

（二）严格执行财政补助政策

严格执行中央财政分档补助的规定，财政局要按规定足额安排县级财政补助资金并及时拨付到位。落实《国务院关于实施支持农业转移人口市民化若干财政政策的通知》（国发〔2016〕44号）、《香港澳门台湾居民在内地(大陆)参加社会保险暂行办法》（人力资源社会保障部国家医疗保障局令第41号）有关规定，对持居住证参保的参保人，按本地居民相同标准给予补助。外籍人员参加城乡居民基本医疗保险按照《在中国境内就业的外国人参加社会保险暂行办法》执行。

（三）严格执行参保资助政策

全面落实对困难群众参加居民医保个人缴费部分实行分类资助。对特困人员实行全额资助；对低保对象、乡村振兴局认定的返贫致贫人口、脱贫不稳定人口、脱贫人口突发严重困难人口给予90%定额资助；对乡村振兴局认定的其他脱贫人口、边缘易致贫人口、突发严重困难人口给予80%定额资助；一、二级重度残疾人，孤弃、事实无人抚养儿童由县财政对其个人缴费部分进行80%定额资助。多重身份的困难群体不得重复享受财政补助。

（四）严格执行待遇享受期限政策

按规定参加顺平县2023年度城乡居民基本医疗保险的人员，医保待遇享受期限为2023年1月1日至2023年12月31日。为保障参保大学生医疗保险待遇的连续性，按照学年度正常缴纳或已经按学制一次性缴费的大学生，待遇可享受至毕业年度12月31日（毕业后参加城镇职工医疗保险的除外）。

（五）灵活参保登记和缴费方式

按照税务局对城乡居民医疗保险费集中征收确定的“代办员代征、网上缴费和税务征收”3种模式（具体缴费方式详见附件），印发明白纸，及时发布详细的线上线下参保缴费流程。在确保参保率的同时，兼顾参保人习惯，因地制宜地选择征收主推模式，积极推广其他模式，进一步提高征收效率。

1.在农村居住的居民，参保登记手续由村委会具体负责；在城镇居住的居民，参保登记手续由所属社区居委会具体负责。已在往年度参加城乡居民医疗保险且信息完备的，无需重复参保登记。同一户口簿内符合参保条件的成员应当同时参保。有条件的乡镇、村集体可对城乡居民参保给予资助。村级征缴单位要责成专人通过微信等方式加强与辖区居民联系，及时掌握每户参保情况，引导辖区居民主动反馈参保信息，确保参保信息完备。

2.享受全额资助的特困供养参保人员，2022年11月5日前由民政局和乡村振兴局核实准确并剔除重复信息后，提供人员花名册（电子版与加盖公章的纸质版），送城乡居民医疗保险所，由城乡居民医疗保险所统一报送财政局，财政局核定后按规定时间将补贴资金划入保定市城乡居民医保基金收入户。此后每月5日前，将新增和减少核准身份信息的人员以部门文件抄送财政局、医保局、税务局。医保局收到每期新增人员和减少人员名单后，在医疗保险经办系统中及时变更人员的医疗保障救助资格。自2023年1月起的新增人员，从次月起开始享受资格待遇，减少人员从次月起取消待遇资格。

3.享受部分资助的参保人员，2022年11月5日前由民政局、乡村振兴局、残联等相关部门核实准确并剔除重复信息后，提供人员花名册（电子版与加盖公章的纸质版），送城乡居民医疗保险所，由城乡居民医疗保险所统一报送财政局，财政局核定后按规定时间将补贴资金划入保定市城乡居民医保基金收入户。此后每月5日前，将新增和减少核准身份信息的人员以部门文件抄送财政局、医保局、税务局。医保局收到每期新增人员和减少人员名单后，在医疗保险经办系统中及时变更人员的医疗保障救助资格。自2023年1月起的新增人员，从次月起开始享受资格待遇，减少人员从次月起取消待遇资格。

4.新生儿，参保登记应使用本人真实姓名和身份证明。新生儿出生180天内由监护人按相关规定办理参保登记并完成缴费，自出生之日所发生的医疗费用均可纳入医保报销。新生儿从出生之日起到办理参保登记及缴费日，跨两个年度的，按规定标准缴纳两个年度的个人缴费部分后，分别按两个年度享受相应的城乡居民医保待遇。

5.省定困难人员（特困人员、低保对象、脱贫人口、易返贫致贫人口、低保边缘家庭成员、返贫致贫人口）要实现动态全员参保，实行台账管理。

6.参保人在居民医保缴费后，在相应待遇享受期未开始前，因死亡、服役、服刑以及重复缴费、参加职工医保或其他统筹地区居民医保，可在医保局暂停相关居民医保参保关系的同时，依申请由税务局为个人办理退费。在集中征缴期间，已正常缴费的，经相关部门纳入困难人员后，在申请医疗救助资金对个人缴费部分进行资助的同时，为其办理退费。已按照普通居民身份或者其他较低比例定额资助人员交费，集中征缴期结束后变更身份的，仍然进行退费处理。

7.重复参保和跨制度待遇衔接问题按照河北省医疗保障局等十部门印发的《关于全面推进基本医疗保险全民参保计划的实施意见》（冀医保字〔2020〕49号）等相关规定执行。

8.医保局要定期与民政局进行数据共享，对死亡人员及时取消待遇。

三、工作安排

（一）确定缴费资助人群类别，进行身份标识。11月5日前，医保局会同各有关职能部门梳理享受参保全额资助和定额资助的人员类别，并按照名单在系统进行标识。

（二）召开启动会议。11月15日前，医保局会同财政局、税务局等部门筹备会议，提请县政府及时召开城乡居民医保参保缴费启动大会，同步印发缴费工作方案，明确责任单位、工作目标、考核指标、完成时限，并建立定期通报和工作进展调度制度。

（三）广泛宣传发动。12月30日前，集中开展宣传发动，医保局会同税务局、教体局等部门联合大病保险承办公司及合作银行印发宣传资料，通过电视台、微信公众号等媒体渠道，宣传参保登记缴费政策，营造群众积极参保氛围。宣传发动工作要贯穿集中征缴期全过程。

（四）实施集中征缴。10月28日-12月25日，组织开展征缴工作（每月1日至25日为缴费时段，26日至月末为费款结算期，不办理缴费业务），医保局、税务局要切实加强参保工作进度分析，及时向县政府报告工作进展情况，提请县政府及时召开调度会议，加快参保工作进度。集中征缴期期间，各部门要及时反馈、处理参保过程中遇到的相关问题。征缴期限延长情况按省、市规定执行。

（五）阶段性进行总结评估。11月15日起，医保局、税务局按周通报参保工作进度，按月进行量化考核打分，向县政府报告各乡镇、社区办参保工作进度，提请县政府适时召开调度会议。征缴期结束后，向县政府形成专题报告。

四、保障措施

（一）凝聚合力，强化组织领导

依法征缴城乡居民参保费用是城乡居民医保制度可持续运行的基础。为顺利推动参保缴费工作开展，成立由刘玉辉县长任组长，张新培副县长为副组长，各乡（镇）长、社区办主任、医保局、税务局、财政局、教体局、民政局、乡村振兴局、公安局、统计局、残联主要领导为成员的县城乡居民基本医疗保险参保缴费工作领导小组。领导小组办公室设在医保局，办公室主任由张晓光同志兼任。医保局要切实发挥牵头作用，精准分解任务，层层压实责任，要加强业务培训和政策指导。会同财政局按政策保证必要的工作经费。各乡镇、社区办也要成立相应组织机构，细化分解任务，实行乡镇（社区办）干部包村（小区），村（社区居委会）干部包户，全力推动实现应保尽保。

（二）建立机制，强化协调督导

全县实行一周一调度、一通报、半月一督办工作机制，医保局、税务局每日分析存在问题、找准原因、有针对性的改进工作措施；医保局要成立督导小组，分包乡镇、社区，全过程督促责任落实、工作进度，确保参保缴费工作有序稳步高效推进。

（三）广泛动员，强化宣传发动

医保局、税务局及各乡镇、社区居委会要灵活宣传方式，拓展宣传渠道，全方位做好参保缴费政策宣传，努力营造群众积极参保的氛围。教体局要合理发动中小学和幼儿园学生做家长工作，努力做到学生家庭全员参保；各乡镇、社区办通过电话、短信、QQ、微信等方式对外出务工群体进行联络和动员，实现政策宣传和工作落实全覆盖。

（四）及时上解，严格执行财经纪律

各乡镇、社区办、各相关部门要强化纪律约束，严防触碰红线，严保基金安全，确保按照规定及时上解居民参保费用，直至缴入市级财政专户，做到分类准确、人账相符、票账相符、应收尽收，应缴尽缴。

附件：城乡居民医保缴费方式

附件：

城乡居民医保缴费方式

城乡居民医保费由税务征收，通过以下方式缴费。

一、“河北税务”微信公众号

二、微信城市服务

微信“我-支付-城市服务”模块，“五险一金”-“社保”-“河北省社保缴费（云缴费）”，依据页面提示缴费。

三、便民缴费自助终端

经河北省税务局认证，通过网络接入税务系统的各类自助设备，包括税费一体自助终端、供代征单位人员上门征收的便携式自助终端。

四、河北省电子税务局网页版：

https://etax.hebei.chinatax.gov.cn/bszm-web/apps/views-zj/index/index.html

五、河北省电子税务局手机APP（通过河北省税务局官方网站扫码下载）

六、河北政务服务推广的“冀时办”手机APP

七、河北移动手机APP

河北移动“生活→更多→生活服务”，选择服务：养老保险缴费/医疗保险缴费，根据提示缴费。

八、微信生活缴费

微信“我-支付-生活缴费”模块，“社保医保”页面根据提示缴费。

九、支付宝市民中心

支付宝“市民中心-地方在线服务-居民养老缴费、居民医保缴费”模块，根据提示缴费。

十、合作银行端

工商银行、建设银行、农业银行、河北银行、保定银行、邮储银行、农商银行、邢台银行、沧州银行、邯郸银行银行柜台。

工商银行、建设银行、农业银行、河北银行、保定银行、邮储银行、光大银行、邢台银行、邯郸银行手机银行APP。

十一、办税服务厅二维码缴费。

十二、云闪付APP

十三、保定农商银行微信公众号